## シート1
グループ全体 | 進捗：おおむねスケジュール通りに開発が進んでいる。発表資料も開発に伴い作成。 スケジュールとの差異：LINEのメニュー画面からの操作が難航中。 今後のスケジュール：差異に挙げた部分の解決、資料完成。残りのテスト実施。 | 進捗：現在地の取得とLINEのメニュー画面から通知設定まで完了。 スケジュールとの差：発表資料はまだ完成してない。 今後のスケジュール：残りのテストと資料作成。 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
赤松 佳衣 | 進捗：おおむねスケジュール通りに進行。デバッグ中 スケジュールとの差：LINEのメニュー画面からの操作が未完。 今後のスケジュール：デバッグして実行できるようにする。 | 進捗：LINEのメニュー画面、公式LINE を利用した通知に関する関数の完成。 スケジュールとの差：ほぼなし 今後のスケジュール：スプレッドシートのずれ修正、テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
松尾 渉 | 進捗：GPS以外は完成。 スケジュールとの差：特にはない。 今後のスケジュール：位置情報の取得。 | 進捗：テスト スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：テスト、資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
植田 芳樹 | 進捗：基本的には完了。 スケジュールとの差：順番は異なるが進度自体は大きな差はない。 今後のスケジュール：位置情報のデータ取得。 | 進捗：現在位置取得成功。 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：資料作成、テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
松田 怜真 | 進捗：担当部分のプログラムは完了。資料作成中。 スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：資料作成 | 進捗：資料作成、完成した関数のテスト スケジュールとの差：なし 今後のスケジュール：残りのテスト、資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジューる：